## Product Backlog
Product Backlog — FETWork V1.0
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva (FET) · Ingeniería de Software II · Derivado del Documento de Requisitos v1.0
ID Historia | RF relacionado | Módulo / Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Sprint asignado | Estado
HU-01 | RF-01 | Gestión de usuarios | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma con mis datos y credenciales, para poder acceder a FETWork y crear mi perfil profesional. | El sistema valida datos obligatorios y correo institucional/único; la contraseña se almacena de forma segura; se crea la cuenta con rol Estudiante. | Alta | Sprint 1 | Por hacer
HU-02 | RF-02 | Gestión de usuarios | Como empresa, quiero registrarme en la plataforma con la información básica de mi organización, para poder buscar y consultar perfiles de estudiantes. | El sistema valida los datos obligatorios de la empresa; se crea la cuenta con rol Empresa; se informa si el registro fue exitoso o falló. | Alta | Sprint 1 | Por hacer
HU-03 | RF-03 | Gestión de usuarios | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. | El sistema valida usuario/contraseña; redirige según el rol (estudiante, empresa, administrador); muestra error claro ante credenciales inválidas. | Alta | Sprint 1 | Por hacer
HU-04 | RF-04 | Gestión de usuarios | Como usuario registrado, quiero cerrar sesión de forma segura, para proteger el acceso a mi cuenta. | La sesión se invalida al cerrar sesión; el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión; no se puede volver a páginas protegidas sin autenticar de nuevo. | Media | Sprint 1 | Por hacer
HU-05 | RF-05 | Gestión de usuarios | Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña, para volver a acceder a mi cuenta en caso de olvidarla. | El sistema ofrece un mecanismo de recuperación (correo u otro); permite establecer una nueva contraseña de forma segura. | Media | Sprint 1 | Por hacer
HU-06 | RF-23 | Administración | Como administrador, quiero consultar y gestionar las cuentas registradas de estudiantes y empresas, para mantener el control de los usuarios de la plataforma. | El administrador puede ver el listado de usuarios, buscar por nombre/rol y suspender o eliminar cuentas cuando sea necesario. | Media | Sprint 1 | Por hacer
HU-07 | RF-06 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero crear, consultar y actualizar mi perfil profesional, para mantener mi información visible y actualizada. | El estudiante puede crear el perfil tras registrarse, editar campos existentes y ver los cambios reflejados de inmediato. | Alta | Sprint 2 | Por hacer
HU-08 | RF-07 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero registrar mi información académica (programa, semestre, entre otros), para que mi perfil refleje mi formación. | El estudiante selecciona/ingresa programa académico y semestre; la información queda guardada y editable. | Alta | Sprint 2 | Por hacer
HU-09 | RF-08 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero agregar, modificar y eliminar habilidades en mi perfil, para mostrar mis competencias a las empresas. | El estudiante puede añadir habilidades desde una lista o texto libre, editarlas y eliminarlas; los cambios se reflejan en el perfil. | Alta | Sprint 3 | Por hacer
HU-10 | RF-09 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero registrar mi experiencia profesional o académica, para complementar mi perfil con mi trayectoria. | El estudiante puede agregar, editar y eliminar registros de experiencia con los datos relevantes (cargo, entidad, periodo, descripción). | Media | Sprint 3 | Por hacer
HU-11 | RF-10 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero registrar mis certificaciones y cursos relevantes, para reforzar mi perfil profesional. | El estudiante puede agregar, editar y eliminar certificaciones con nombre, entidad emisora y fecha. | Media | Sprint 3 | Por hacer
HU-12 | RF-11 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero registrar y administrar mis proyectos (nombre, descripción, tecnologías y enlaces), para demostrar mis capacidades a las empresas. | El estudiante puede crear, editar y eliminar proyectos con los campos definidos; los proyectos quedan asociados a su perfil. | Alta | Sprint 3 | Por hacer
HU-13 | RF-14 | Perfil del estudiante | Como estudiante, quiero agregar o proporcionar mi hoja de vida, para complementar la información de mi perfil profesional. | El estudiante puede adjuntar o enlazar su hoja de vida; el archivo/enlace queda accesible desde su perfil. | Baja | Sprint 3 | Por hacer
HU-14 | RF-12 | Portafolio y GitHub | Como estudiante, quiero asociar el enlace de mi perfil de GitHub, para que las empresas puedan consultar mis repositorios. | El estudiante puede agregar/editar el enlace de GitHub; el enlace se muestra correctamente en el perfil público. | Media | Sprint 4 | Por hacer
HU-15 | RF-13 | Portafolio y GitHub | Como estudiante, quiero agregar un enlace a mi portafolio profesional, para mostrar mi trabajo de forma centralizada. | El estudiante puede agregar/editar el enlace de portafolio; el enlace se muestra correctamente en el perfil. | Baja | Sprint 4 | Por hacer
HU-16 | RF-15 | Perfil público | Como estudiante, quiero contar con una vista pública de mi perfil profesional, para que las empresas puedan conocerme sin necesidad de una cuenta. | Existe una URL/vista pública que muestra la información habilitada del estudiante; no expone datos marcados como privados. | Alta | Sprint 4 | Por hacer
HU-17 | RF-16 | Perfil público | Como estudiante, quiero definir qué información de mi perfil puede consultarse públicamente, para controlar mi privacidad. | El estudiante puede marcar secciones/campos como públicos o privados; el perfil público respeta esa configuración. | Alta | Sprint 4 | Por hacer
HU-18 | RF-17 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero crear y modificar mi perfil empresarial, para que los estudiantes y el sistema me identifiquen correctamente. | La empresa puede editar nombre, descripción, sector y demás datos definidos; los cambios se guardan correctamente. | Media | Sprint 5 | Por hacer
HU-19 | RF-18 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero buscar estudiantes registrados en la plataforma, para identificar talento de interés. | La empresa puede ejecutar búsquedas por nombre u otros criterios básicos y obtener resultados relevantes. | Alta | Sprint 5 | Por hacer
HU-20 | RF-19 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero filtrar estudiantes por programa académico, habilidades u otros criterios, para acotar mi búsqueda de talento. | El sistema ofrece filtros funcionales (programa, habilidades, entre otros) que actualizan los resultados de búsqueda. | Alta | Sprint 5 | Por hacer
HU-21 | RF-20 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero consultar el perfil profesional público de un estudiante, para evaluar su idoneidad. | La empresa puede abrir el perfil público de un estudiante desde los resultados de búsqueda y ver su información habilitada. | Alta | Sprint 5 | Por hacer
HU-22 | RF-21 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero visualizar los proyectos publicados por un estudiante, para conocer su experiencia práctica. | Los proyectos del estudiante son visibles desde su perfil público, con descripción, tecnologías y enlaces. | Media | Sprint 5 | Por hacer
HU-23 | RF-22 | Módulo empresarial | Como empresa, quiero acceder a los enlaces profesionales publicados por el estudiante (GitHub, portafolio), para conocer más sobre su trabajo. | Los enlaces de GitHub y portafolio, si están habilitados, son visibles y funcionales desde el perfil público. | Media | Sprint 5 | Por hacer
HU-24 | RF-24 | Administración | Como administrador, quiero gestionar la información general de la plataforma (programas académicos y categorías de habilidades), para mantener datos consistentes en el sistema. | El administrador puede crear, editar y eliminar programas académicos y categorías de habilidades usados en los perfiles. | Baja | Integración | Por hacer

## Resumen
Resumen del Product Backlog — FETWork V1.0
Historias por Sprint
Sprint | N.º de historias
Sprint 1 | 6
Sprint 2 | 2
Sprint 3 | 5
Sprint 4 | 4
Sprint 5 | 6
Integración | 1
Historias por Prioridad
Prioridad | N.º de historias
Alta | 12
Media | 9
Baja | 3
Total de historias | 24