## Hoja1
Cronograma FETWork V1.0
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2026
Fecha de entrega: 19 de noviembre de 2026
Fase | Fecha | Actividades | Entregable
1. Inicio y planificación | 27 ago – 30 ago | Conformación del equipo, roles, metodología, idea del proyecto y herramientas de trabajo | Acta de inicio | +
2. Requisitos y alcance | 31 ago – 6 sep | Requisitos funcionales/no funcionales, usuarios, historias de usuario, alcance de V1.0 | Documento de requisitos + Product Backlog | +
3. Diseño y arquitectura | 7 – 13 sep | Arquitectura, base de datos, casos de uso, diseño inicial de interfaz y tecnologías | Arquitectura + BD + prototipo
4. Preparación técnica | 14 – 16 sep | Repositorio Git, ramas, estructura del proyecto, configuración de frontend/backend y base de datos | Proyecto base funcionando
5. Desarrollo Sprint 1 | 17 – 27 sep | Autenticación, registro, inicio de sesión y gestión de usuarios | Módulo de usuarios
6. Desarrollo Sprint 2 | 28 sep – 8 oct | Creación y edición del perfil del estudiante | Perfil profesional funcional
7. Desarrollo Sprint 3 | 9 – 19 oct | Habilidades, formación, experiencia, certificaciones y proyectos | Perfil completo
8. Desarrollo Sprint 4 | 20 – 30 oct | GitHub, portafolio y perfil público | Portafolio + integración GitHub
9. Desarrollo Sprint 5 | 31 oct – 6 nov | Módulo empresarial, búsqueda y consulta de perfiles, y validación de empresas (rol Validador de Empresas) | Módulo empresarial + validación de empresas
10. Integración general | 7 – 10 nov | Integración frontend/backend, base de datos, autenticación y módulos | Sistema integrado
11. Pruebas y correcciones | 11 – 14 nov | Pruebas funcionales, corrección de errores, seguridad y usabilidad | Versión candidata final
12. Documentación y preparación | 15 – 18 nov | Informe final, manual, evidencias, presentación y preparación de sustentación | Documentación final
ENTREGA | 2026-11-19 | Presentación y entrega de FETWork V1.0 | Proyecto final